## Gantt-Chart
|  |  |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi
ID | Beschreibung | Dauer | Bearbeiter | time axis 2018-11-26 to 2019-01-30
1.5 | Milestone 5 | 42
1.5.1 | Anlagensteuerung |  | KNW, KIR
1.5.1.1 | Modell der Anlagensteuerung fertig | 20 | KNW, KIR | bar: 2018-11-26 to 2018-11-30; 2018-12-03 to 2018-12-05
1.5.1.2 | Dokumentation für den Kunden | 2 | KNW, KIR | bar: 2018-12-04 to 2018-12-05
1.5.2 | Embedded Recorder |  | PM, ACA
1.5.2.1 | Implementation EMREC | 10 | PM, ACA | bar: 2018-11-26 to 2018-11-30
1.5.2.2 | Vorstellung Kunde | 0.5 | PM, ACA
1.5.3 | Timerklasse |  | AI, BGV
1.5.3.1 | Implementation Timerklasse erste Version | 6 | AI, BGV | bar: 2018-11-26; 2018-11-30; 2018-12-05
1.5.3.2 | Vorstellung Kunde | 0.5 | AI, BGV
| Meeting | 3 | ALLE
1.6 | Milestone 6
1.6.1 | MainController
1.6.1.1 | Implementation
1.6.1.2 | Ablaufsteuerung über beide Bänder
1.6.2 | Timerklasse
1.6.2.1 | fertiggestellt | bar: 2018-12-07; 2018-12-10 to 2018-12-13
1.6.3 | Embedded Recorder
1.6.3.1 | fertiggestellt
1.6.4 | Testablauf erstellen
1.6.5 | Fehlerszenarien und Testabläufe finalisieren
Meeting
1.7 | Milestone 7
1.7.1 | Lauffähiges System
1.7.1.1 | Ausnahmebehandlungen
1.7.1.2 | Vollfunktionsfähigkeit über beide Bänder
1.7.1.3 | Dokumentation der Anlage
1.7.1.4 | Komplett-Tests für das System
1.7.2 | ABNAHME KUNDE
1.8 | Milestone 8
1.8.1 | ZUSATZ